## Sheet1
1.2 What is data mining
STT | Người thực hiện | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện |  |  |  | Note
1 | Nguyễn Đức Hiếu | Đưa ra khái niệm data mining + thuyết trình | 16/08 - 18/08 |  | 20/08 - 21/08 (Họp)
2 | Vũ Hà Nam | Làm step (1-2) + ảnh minh họa | 16/08 - 18/08 |  | 20/08 - 21/08 (Họp)
3 | Vũ Tiến Đạt | Làm step (3-4-5) + ảnh minh họa | 16/08 - 18/08 |  | 20/08 - 21/08 (Họp) |  | Nhóm trưởng
4 | Nguyễn Trọng Đức | Làm step (6-7) + ảnh minh họa | 16/08 - 18/08 |  | 20/08 - 21/08 (Họp)
5 | Nguyễn Hà Anh Đức | Tổng hợp nội dung + làm powerpoint |  | 18/08 - 20/08 | 20/08 - 21/08 (Họp) | 22/08 (nộp)
Yêu cầu kết quả |  |  | Họp: 14h-15h ngày 21/08 tại thư viện trường (bắt buộc tham gia)
Đưa ra được khái niệm data mining |  |  | Yêu cầu: Nộp báo cáo đúng hạn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao
Sơ lược các bước khai phá dữ liệu (7 steps)
Tìm các hình ảnh liên quan đến step được giao
Powerpoint demo và powerpoint hoàn thiện